

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.06.2022 № 362 п. Орловский**

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 № 170 «О бюджетном процессе в Орловском районе», в целях обеспечения составления проекта бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Администрация Орловского района **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Орловского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Орловского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в состав Орловского района организовать разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансовым отделом Администрации Орловского района Лячину Е.А.

Глава Администрации

Орловского района Ю.В. Харенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 01.06.2022 № 362

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Орловского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Орловского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы его обоснования по формам, установленным финансовым отделом Администрации Орловского района | до 15 июля 2022 г. | главные администраторы доходов бюджета Орловского района – органы местного самоуправления Орловского района |
| 2. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Орловского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Орловского района и прогноза консолидированного бюджета Орловского района на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным финансовым отделом Администрации Орловского района | до 15 июля 2022 г. | Руководители отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления |
| 3. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Орловского района на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Орловского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Орловского района | до 01 сентября 2022 г. | главные распорядители средств бюджета Орловского района |
| 4. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в формате Excel | до 01 сентября 2022 г. | заместитель главы Администрации Орловского района –Галицын А.В. |
| 5. | Проведение оценки налоговых расходов Орловского района | до 01 сентября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района-Лячина Е.А.;  руководители отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Орловского района об утверждении Бюджетного прогноза Орловского района на период 2023 – 2030 годов | до 05 сентября 2022 г. | заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов Федотова Л.В. |
| 7. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Орловского района «О прогнозе социально-экономического развития Орловского района на 2023 – 2025 годы» | до 20 сентября 2022 г. | заведующий отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района-Зайцева Е.Д. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Орловского района параметров бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Орловского района;  предельных показателей расходов бюджета Орловского района | до 01 октября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района-Лячина Е.А. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Орловского района предельных показателей расходов бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 15 октября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района-Лячина Е.А. |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Орловского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Орловского района на 2023 – 2025 годы» | до 18 октября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 11. | Разработка и согласование с финансовым отделом Администрации Орловского района и отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района проектов муниципальных программ Орловского района, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Орловского района | до 23 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Орловского района |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Орловского района «О внесении изменений в Решение «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Орловского района и органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района» | до 23 октября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 13. | Формирование электронных документов  для составления проекта бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Орловского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Орловского района | до 25 октября 2022 г. | главные распорядители средств бюджета Орловского района |
| 14. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Орловского района «О предварительных итогах социально-экономического развития Орловского района за 6 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Орловского района за 2022 год» | до 25 октября 2022 г. | заведующий отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района-Зайцева Е.Д. |
| 15. | Направление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Орловского района | до 01 ноября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 16. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района паспортов муниципальных программ Орловского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 09 ноября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Орловского района |
| 17. | Подготовка и представление в Администрацию Орловского района для внесения в Собрание депутатов Орловского района следующих проектов решений:  «О бюджете Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | до 12 ноября 2022 г.  до 12 ноября 2022 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А.  председатель Комитета по имуществу Ищенко С.А. |

Управляющий делами

Администрации Орловского района З.Н. Дегтярева