## Результат
УТВЕРЖДЕН
Лячина Е.А.
Заведующий финансовым отделом
Администрации Орловского района
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Эффективное управление муниципальными финансами»
за I квартал 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14
1. Цель муниципальной программы "Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Орловского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств"
1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Орловского района к уровню предыдущего года |  | 4: МП; 6: процентов |  | 101
1.2. |  | Отношение дефицита бюджета Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |  | 4: МП; 6: процентов |  | 10
1.3. |  | Отношение объема муниципального долга Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. |  | 4: МП; 6: процентов |  | 0
1.4. |  | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Орловского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |  | 4: МП; 6: процентов |  | 100
2. Цель муниципальной программы "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований”
2.1. |  | Предоставление местным бюджетам из бюджета Орловского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | 4: МП; 6: тыс. рублей |  | 50864.8
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам
|  |  |  | янв. |  | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | [5 empty] | апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; июль 10: Исполнение, тыс. рублей; сен. 12: Процент исполнения; окт. 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" (всего), в том числе: | [7 empty] | 67673 | 67673 | 67673 | 53615.9 | 15119.4 | 22.3418
Бюджет Орловского района (всего). из них: | [7 empty] | 67673 | 67673 | 67673 | 53615.9 | 15119.4 | 22.3418
местный бюджет | [7 empty] | 19308.2 | 19308.2 | 19308.2 | 5251.1 | 3028.2 | 15.6835
безвозмездные поступления в бюджет Орловского района. в том числе за счет средств: | [7 empty] | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 12091.2 | 25
федерального бюджета
областного бюджета | [7 empty] | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 12091.2 | 25
Консолидированные бюджеты сельских поселений
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)
Комплекс процессных мероприятий "Организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | [7 empty] | 16808.2 | 16808.2 | 16808.2 | 2757.1 | 2403.3 | 14.2984
Бюджет Орловского района (всего) | [7 empty] | 16808.2 | 16808.2 | 16808.2 | 2757.1 | 2403.3 | 14.2984
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений" (всего), в том числе: | [7 empty] | 50864.8 | 50864.8 | 50864.8 | 50864.8 | 12716.1 | 24.9998
Бюджет Орловского района (всего), из них: | [7 empty] | 50864.8 | 50864.8 | 50864.8 | 50864.8 | 12716.1 | 24.9998
безвозмездные поступления в бюджет Орловского района, в том числе за счет средств: | [7 empty] | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 12091.2 | 25
областного бюджета | [7 empty] | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 48364.8 | 12091.2 | 25