**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Орловского района

«Эффективное управление муниципальными

финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Орловского района от [26.11.2018 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123238) 845. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 67 673,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 67 673,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 31 331,6 тыс. рублей или 46,3 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – "Эффективное управление доходами" (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2);

комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальным долгом Орловского района» (далее – КПМ3);

комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее – КПМ4);

комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее – КПМ5).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году расходы бюджета Орловского района не предусмотрены.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки   
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1.1. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Орловского района и повышению эффективности налогового администрирования». Получено письмо федерального органа исполнительной власти от 15.01.2025 № 06-03/00502@ об исполнении пунктов Плана мероприятий за 2024 год.

Контрольная точка 1.1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности». Направлено письмо в адрес Главы Администрации Орловского района от 21.02.2025 № 10/25 о проведении мониторинга налоговой задолженности.

Контрольная точка 1.1.3. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Орловского района и повышению эффективности налогового администрирования». Получено письмо федерального органа исполнительной власти от 08.04.2025 № 06-03/07199@ об исполнении пунктов Плана мероприятий за 1 квартал 2025 год.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 16 808,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16 808,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило   
5899,4 тыс. рублей или 35,1 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 8 контрольных точек.

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ3 в 2025 году расходы бюджета Орловского района не предусмотрены.

В рамках КПМ3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, достижение которого запланировано на конец года.   
В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ3 оценивается на основании 2 контрольных точек.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50 864,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50 864,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило   
25 432,2 тыс. рублей или 50,0 %.

В рамках КПМ4 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ4 оценивается на основании 4 контрольных точек.

Достижение контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ5 в 2025 году расходы бюджета Орловского района не предусмотрены.

В рамках КПМ5 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ5 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По 3 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения согласно установленным срокам.

Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий». По итогам I полугодия 2025 года назначено 5 контрольных мероприятий, проведено 5 контрольных мероприятия.

Контрольная точка 1.1.3. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий». Объектам контроля направлено 1 представление об устранении выявленных нарушений, их причин и условий.

Контрольная точка 1.1.4. «Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий». Протоколы об административных правонарушениях не составлялись, постановления о наложении административных штрафов не выносились.

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.