АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021					№ 351			п. Орловский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 № 170 «О бюджетном процессе в Орловском районе», в целях обеспечения составления проекта бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Орловского района постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Орловского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Орловского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в состав Орловского района организовать разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением.

4. Контроль за выполнением  постановления возложить на заведующего финансовым отделом Администрации Орловского района Лячину Е.А.

Глава Администрации

Орловского района							Ю.В. Харенко

Управляющий делами

Администрации Орловского района 				З.Н. Дегтярева

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Орловского района

- от 14.05.2021№ 351

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Орловского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Орловского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы его обоснования по формам, установленным финансовым отделом Администрации Орловского района | до 15 июля 2021 г. | главные администраторы доходов бюджета Орловского района – органы местного самоуправления Орловского района |
| 2. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Орловского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Орловского района и прогноза консолидированного бюджета Орловского района на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным финансовым отделом Администрации Орловского района | до 15 июля 2021 г. | Руководители отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления |
| 3. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Орловского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Орловского района | до 01 сентября 2021 г. | главные распорядители средств бюджета Орловского района |
| 4. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в формате Excel | до 01 сентября 2021 г. | заместитель главы Администрации Орловского района –Галицын А.В. |
| 5. | Проведение оценки налоговых расходов Орловского района | до 01 сентября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А.; руководители отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Орловского района «О прогнозе социально-экономического развития Орловского района на 2022 – 2024 годы» | до 20 сентября 2021 г. | заведующий отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района-Зайцева Е.Д. |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Орловского района параметров бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Орловского района; предельных показателей расходов бюджета Орловского района | до 01 октября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Орловского района предельных показателей расходов бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 октября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Орловского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Орловского района на 2022 – 2024 годы» | до 18 октября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 10. | Разработка и согласование с финансовым отделом Администрации Орловского района и отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района проектов муниципальных программ Орловского района, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Орловского района | до 23 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Орловского района |
| 11. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Орловского района «О внесении изменений в Решение «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Орловского района и органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района» | до 23 октября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Орловского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Орловского района | до 25 октября 2021 г. | главные распорядители средств бюджета Орловского района |
| 13. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Орловского района «О предварительных итогах социально-экономического развития Орловского района за 6 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Орловского района за 2021 год» | до 25 октября 2021 г. | заведующий отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района-Зайцева Е.Д. |
| 14. | Направление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Орловского района | до 01 ноября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. |
| 15. | Представление в финансовый отдел Администрации Орловского района паспортов муниципальных программ Орловского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 09 ноября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Орловского района |
| 16. | Подготовка и представление в Администрацию Орловского района для внесения в Собрание депутатов Орловского района следующих проектов решений: «О бюджете Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | до 12 ноября 2021 г. до 12 ноября 2021 г. | заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района -Лячина Е.А. председатель Комитета по имуществу Ищенко С.А. |

Управляющий делами

Администрации Орловского района												З.Н. Дегтярева